## 报价方案
公司名称 | 北京米洛网络技术有限公司 / Mirror Networks Technology Co., Ltd.
文档名称 | 保险助手开发进度
文档性质 | 正式文档
文档编号 | DOM-130708
生成日期 | 2013-07-08
状态 | 草稿 承认 确认 完成
活动 | 参与人员/角色 | 费率（元/人·周） | 时间 | [16 empty] | 人力成本
|  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 | [6 empty] | 10月
|  |  | 2013-07-08 | 2013-07-15 | 2013-07-22 | 2013-07-29 | 2013-08-05 | 2013-08-12 | 2013-08-19 | 2013-08-26 | 2013-09-02 | 2013-09-09 | 2013-09-16 | 2013-09-23 | 2013-09-30 | 2013-10-07 | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-28
需求分析细化 |  | 0 | 2013-07-08: 1; 2013-07-15: 0.3 | 0
整体架构设计 |  | 0 | 2013-07-15: 0.7; 2013-07-22: 0.5 | 0
Kick off meeting |  | 0 | 2013-07-22: 0 | 0
后台架构设计 |  | 0 | 2013-07-22: 0.5; 2013-07-29: 1 | 0
Iphone客户端架构设计 |  | 0 | [17 empty] | 0 | bar: 2013-07-22 to 2013-07-29
Android客户端架构设计 |  | 0 | [17 empty] | 0 | bar: 2013-07-22 to 2013-07-29
Iphone客户端界面设计 |  | 0 | 2013-07-22: 0.5; 2013-07-29: 0.5 | 0
Android客户端界面设计 |  | 0 | 2013-07-22: 0.5; 2013-07-29: 0.5 | 0
后台数据库设计 |  | 0 | 2013-07-29: 0.4; 2013-08-05: 0.4 | 0
Iphone/Android数据库设计 |  | 0 | 2013-07-29: 2 | 0
API制定 |  | 0 | 2013-07-29: 0.6; 2013-08-05: 2.6 | 0
后台核心功能开发 |  | 0 | 2013-08-12: 2; 2013-08-19: 1.5; 2013-08-26: 1; 2013-09-02: 1 | 0
智能系统设计 |  | 0 | 2013-08-19: 0.5; 2013-08-26: 1 | 0
智能系统开发 |  | 0 | 2013-09-02: 1; 2013-09-09: 2; 2013-09-16: 2 | 0
Iphone客户端开发 |  | 0 | [17 empty] | 0 | bar: 2013-08-05 to 2013-09-16
Android客户端开发 |  | 0 | [17 empty] | 0 | bar: 2013-08-05 to 2013-09-16
单元测试 |  | 0 | 2013-09-09: 2; 2013-09-16: 2 | 0
Alpha测试 |  | 0 | [17 empty] | 0 | bar: 2013-09-23
Beta测试 |  | 0 | [17 empty] | 0 | bar: 2013-09-30
上线 |  | 0 | 2013-10-07: 3 | 0
推广 |  | 0 | 2013-10-14: 0; 2013-10-21: 0; 2013-10-28: 0 | 0
运维 |  | 0 | 2013-10-14: 3; 2013-10-21: 3; 2013-10-28: 3 | 0
共计 |  |  | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0